9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 2.0 | MMVH | FJHH | FJHH | 16/Mayo/2019 | Hitos y actividades |

*g*

**DICCIONARIOS WBS**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 1 | 1 | | |
| Task Name | | | |
| Administración del sistema APPMO-SP | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 158d | | 535h | $73,069.49 |
| Start | | Finish | |
| 15/05/2019 | | 20/12/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento muestra todo las horas y costos de la administración de proyecto y la aplicación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 2 | 1.1 | | |
| Task Name | | | |
| Gestión de proyectos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 68d | | 138h | $8,487.04 |
| Start | | Finish | |
| 15/05/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández  Víctor Hugo Méndez Martínez  Gerardo Eduardo Pérez Mayorga  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento es todo lo general de la administración del proyecto para la creación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 3 | 1.1.1 | | |
| Task Name | | | |
| Datos de la empresa | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $877.59 |
| Start | | Finish | |
| 15/05/2019 | | 17/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que explica todos los datos de la empresa (Ubicación, nombre, etc).haciendo recolección de datos de la empresas en forma de entrevista e investigando en redes sociales, porque se necesita información concreta para no tener problemas en un futuro si la empresa cambia de ubicación el documento también se someterá a cambios. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 4 | 1.1.2 | | |
| Task Name | | | |
| Estándares y normas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 6h | $524.52 |
| Start | | Finish | |
| 22/05/2019 | | 24/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez  Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que explica la norma que se usa para el desarrollo de aplicaciones, la información fue consultada en la página oficial de ISO 25000 para tener una mayor información sobre la calidad del producto, porque es muy importante entregar un producto de calidad para tener un mayor trabajo laboral y para dar una buena impresión al cliente. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 5 | 1.1.3 | | |
| Task Name | | | |
| Planeción de proyecto | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 5d | | 15h | $1,467.88 |
| Start | | Finish | |
| 31/05/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Una mejor planeación ayuda a mejorar un avance del proyecto de forma eficaz la cual no habrá demaciados problemas  Documento que sirve para la planeación del desarrollo de la aplicación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 6 | 1.1.3.1 | | |
| Task Name | | | |
| Project charter | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $326.76 |
| Start | | Finish | |
| 31/05/2019 | | 31/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que forma parte importante para el proyecto que sirve como guía de entrega en las fechas establecidas, para dar entrega de los documentos en la fecha establecida. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 7 | 1.1.3.2 | | |
| Task Name | | | |
| WBS | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 31/05/2019 | | 31/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Estructura de actividades que es desglosada en forma de paquetes para el desarrollo del proyecto, esto se realiza después de crear un equipo de trabajo y que los objetivos estén claros, para que esto asigne una actividad en la cual cada persona ejecutará el trabajo. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 8 | 1.1.3.2.1 | | |
| Task Name | | | |
| Diccionario | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 31/05/2019 | | 31/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| El diccionario wbs es el documento que describe detalladamente cada uno de las actividades que serán entregados para el asesor de integradora y del proyecto, describe producto, entregables, riesgos, hitos, etc. Esto compone el 100% de los trabajos necesarios para completar nuestro proyecto. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 9 | 1.1.3.3 | | |
| Task Name | | | |
| Drigrama de Gantt | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $326.76 |
| Start | | Finish | |
| 31/05/2019 | | 31/05/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández | | | |
| Notes |  | | |
| Cronograma que funciona para exponer la duración del comienzo y el finalización que se dedicará en el desarrollo del proyecto, esto fue realizado con el programa de GANTT. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 10 | 1.1.3.4 | | |
| Task Name | | | |
| Ruta crítica | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $653.92 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández | | | |
| Notes |  | | |
| Es un diagrama en la que calcula los tiempos en la planificación, esto para optimizar los costos del proyecto. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 11 | 1.1.4 | | |
| Task Name | | | |
| Costos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $653.52 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que muestra todos los gastos por adelantado para evitar gastos innecesarios, esto se hizo calculando el tiempo en la que se trabajará y los gastos que se realizara para poder crear el proyecto. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 12 | 1.1.5 | | |
| Task Name | | | |
| StakeHolders | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 36h | $1,925.28 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesús Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Son los interesados que están dentro del equipo de desarrollo en la cual influye su opinión, esto para que surjan mas ideas en la planeación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 13 | 1.1.5.1 | | |
| Task Name | | | |
| Lista de StakeHolders | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $320.88 |
| Start | | Finish | |
| 06/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesús Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que enlista todos los interesados que estarán participando dentro del proyecto. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 14 | 1.1.5.2 | | |
| Task Name | | | |
| Definición de roles | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 07/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesús Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que define los roles de cada integrante del equipo y la explicación de cada uno de ellos, esto para que cada uno sepa sus responsabilidades y cumplan con sus actividades, esto ayudará tener un orden. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 15 | 1.1.5.3 | | |
| Task Name | | | |
| Matriz impacto poder | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $320.88 |
| Start | | Finish | |
| 06/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que explica del personal que estarán involucrados y el impacto que más influye en el proyecto, esto para saber quién es más importante y así priorizarnos en los cambios que pida. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 16 | 1.1.5.4 | | |
| Task Name | | | |
| Descripción de roles | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.32 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesús Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento que explica detalladamente las actividades que cada rol le fue asignada, la función, responsabilidades, conocimiento, habilidades, experiencia, etc. Esto para saber el rendimiento que proporcionara en el desarrollo de la aplicación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 17 | 1.1.5.5 | | |
| Task Name | | | |
| Matriz RACI | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 05/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesús Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento fue hecho para saber a quién se le notificará cuando una actividad se haya finalizado para dar a liberación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 18 | 1.1.5.6 | | |
| Task Name | | | |
| Plan de RH | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.32 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Documento para saber cuáles son las necesidades del personal, así como la capacitación del personal para que sepan cómo usar la aplicación. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 19 | 1.1.6 | | |
| Task Name | | | |
| Admministración de las comunicaciones | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 27h | $1,165.71 |
| Start | | Finish | |
| 19/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez  Gerardo Eduardo Pérez Mayorga  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Esto garantiza el buen orden y la distribución de los documentos y así poder recuperar los datos de forma rápida por si algún integrante se le pierde. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 20 | 1.1.6.1 | | |
| Task Name | | | |
| Glosario de terminos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 21/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento muestra todos los nombres de los archivos de forma estructurada en la cual tiene una breve explicación de cada uno, los nombres se tomó de los documentos ya creados, esto garantiza el orden. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 21 | 1.1.6.2 | | |
| Task Name | | | |
| Lista de polemicas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $292.53 |
| Start | | Finish | |
| 21/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento muestra la todas las polémicas que ha surgido y que se presentarán durante el desarrollo del proyecto, se realiza esto para evitar o solucionar de forma rápida si en algún momento se presenta. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 22 | 1.1.6.3 | | |
| Task Name | | | |
| Minutas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 18h | $610.92 |
| Start | | Finish | |
| 19/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
| La minutas son usadas para llevar el control de la reuniones ya sea externa o interna, para tener una evidencia valida por si en algún caso surge algún inconveniente. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 23 | 1.1.6.3.1 | | |
| Task Name | | | |
| Internas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $305.46 |
| Start | | Finish | |
| 19/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
| La minutas internas se realizan en todas las reuniones que el equipo desarrollador presente esto para tener un documento válido para presentar alguna queja por si algo sale mal y también para asignar las fechas de la próxima reunión según de los acuerdos en las que se haya llegado. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 24 | 1.1.6.3.2 | | |
| Task Name | | | |
| Externas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $305.46 |
| Start | | Finish | |
| 19/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
| Las minutas externas se realizan cuando el equipo desarrollador o el Project Manager se prese con el sponsor, esto para dar una reunión valida y que ambos estén de acuerdo a la decisión que se haya tomado en tal reunión. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 25 | 1.1.6.4 | | |
| Task Name | | | |
| Plan de comunicaciones | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $101.82 |
| Start | | Finish | |
| 21/06/2019 | | 21/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
| Este documento se realiza para tomar todas las comunicaciones que se presentarán durante todo el proyecto con los (Asesores, sponsor, etc.) esto para tener observaciones y así mejorarlas. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 26 | 1.1.7 | | |
| Task Name | | | |
| Administracón de los riesgos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 24h | $1,283.52 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 27 | 1.1.7.1 | | |
| Task Name | | | |
| Identificación de riesgos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.32 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 28 | 1.1.7.2 | | |
| Task Name | | | |
| Análisis cualitativo | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.32 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 07/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 29 | 1.1.7.3 | | |
| Task Name | | | |
| Control de riesgos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $320.88 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 30 | 1.1.8 | | |
| Task Name | | | |
| Cierre de proyecctos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 15h | $589.02 |
| Start | | Finish | |
| 15/08/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández  Víctor Hugo Méndez Martínez  Gerardo Eduardo Pérez Mayorga  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 31 | 1.1.8.1 | | |
| Task Name | | | |
| Acta de liberación | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $326.76 |
| Start | | Finish | |
| 16/08/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 32 | 1.1.8.2 | | |
| Task Name | | | |
| CheckList de cierre | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $160.44 |
| Start | | Finish | |
| 16/08/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 33 | 1.1.8.3 | | |
| Task Name | | | |
| Minuta de cirre | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $101.82 |
| Start | | Finish | |
| 15/08/2019 | | 15/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 34 | 1.1.8.4 | | |
| Task Name | | | |
| Lecciones aprendidas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $0.00 |
| Start | | Finish | |
| 15/08/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Francisco Javier Hernández Hernández  Víctor Hugo Méndez Martínez  Gerardo Eduardo Pérez Mayorga  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 35 | 1.2 | | |
| Task Name | | | |
| Sitema APPMO-SP | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 143d | | 397h | $64,582.45 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 20/12/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga  Cecilia de Jesus Tapia Dominguez  Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 36 | 1.2.1 | | |
| Task Name | | | |
| Modelado del procesos de negocios | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 12h | $1,170.12 |
| Start | | Finish | |
| 13/06/2019 | | 14/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 37 | 1.2.1.1 | | |
| Task Name | | | |
| Técnicas de modelado | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $585.06 |
| Start | | Finish | |
| 13/06/2019 | | 14/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 38 | 1.2.1.2 | | |
| Task Name | | | |
| Modelado del proceso con UML | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $585.06 |
| Start | | Finish | |
| 13/06/2019 | | 14/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 39 | 1.2.2 | | |
| Task Name | | | |
| Análisis de requerimientos | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.48 |
| Start | | Finish | |
| 26/06/2019 | | 28/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 40 | 1.2.3 | | |
| Task Name | | | |
| Diseño de la aplicación | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 16d | | 9h | $305.46 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 26/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 41 | 1.2.3.1 | | |
| Task Name | | | |
| Prototipo | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 1d | | 3h | $101.82 |
| Start | | Finish | |
| 26/06/2019 | | 26/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 42 | 1.2.3.2 | | |
| Task Name | | | |
| Diseño de BD | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $203.64 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 43 | 1.2.4 | | |
| Task Name | | | |
| Construcción y desarrollo | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 141d | | 337h | $61,020.99 |
| Start | | Finish | |
| 07/06/2019 | | 20/12/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 44 | 1.2.4.1 | | |
| Task Name | | | |
| Sistema | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 141d | | 328h | $60,143.40 |
| Start | | Finish | |
| 07/06/2019 | | 20/12/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 45 | 1.2.4.2 | | |
| Task Name | | | |
| BD | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $877.59 |
| Start | | Finish | |
| 17/07/2019 | | 19/07/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 46 | 1.2.5 | | |
| Task Name | | | |
| Pruebas | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 3d | | 9h | $481.32 |
| Start | | Finish | |
| 14/08/2019 | | 16/08/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 47 | 1.2.6 | | |
| Task Name | | | |
| Puesta en marcha | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 5d | | 21h | $1,123.08 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 11/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 48 | 1.2.6.1 | | |
| Task Name | | | |
| Capacitación a usuarios | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 5d | | 15h | $802.20 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 11/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | WBS | | |
| 49 | 1.2.6.2 | | |
| Task Name | | | |
| Instalación | | | |
| Duration | | **Work** | Cost |
| 2d | | 6h | $320.88 |
| Start | | Finish | |
| 05/06/2019 | | 06/06/2019 | |
| Resource Names | | | |
| Cecilia de Jesus Tapia Dominguez | | | |
| Notes |  | | |
|  | | | |