MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR | CÓDIGO DE ELEMENTO WBS | TIPO DE  CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACIÓN | FORMA DE CONTACTAR PROVEEDORES | REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES | ÁREA/ROL/ PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA | MANEJO DE MÚLTIPLES PROVEEDORES | PROVEEDORES PRE- CALIFICADOS | CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS | | | | |
| Planif. Contrat | Solic. Resp. | Selecc. Proveed. | Admin. Contrato | Cerrar  Contrato |
| Del al | Del al | Del al | Del al | Del al |
| Dictado Curso GP x 10 sesiones de 3 hrs. | 3.0 Curso de Gestión de Proyectos | Contrato de Precio Fijo – Tasa  Horaria | -Solicitud de servicios.  -Coordinación de fechas y horarios.  -Confirmación de disponibilidad de horarios.  -Firma de Contrato.  -Pago de Honorarios terminado el servicio. | Pool de Consultores de la Empresa | No | AV | Proveedor único | AV/FC/FV | 19/06/07 | 20/06/07 | 20/06/07 | 21/06/07 | 09/10/07 |
| Dictado Curso  MS Project x  10 sesiones de 3 hrs. | 4.0 Curso de GP usando MS Project | Contrato de Precio Fijo – Tasa  Horaria | -Solicitud de servicios.  -Coordinación de fechas y horarios.  -Confirmación de disponibilidad de horarios.  -Firma de Contrato.  -Pago de Honorarios terminado el servicio. | Pool de Consultores de la Empresa | No | AV | Proveedor único | AQ/AV/FC | 19/06/07 | 20/06/07 | 20/06/07 | 21/06/07 | 20/09/07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |