ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO | |
| **PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2019** | **CASA** | |
| NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR | | |
| CLIENTE: CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | | |
| DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL | | |
| Por la presente se deja constancia que el Proyecto *Programa de Capacitación 2019* a cargo de la empresa  Dharma Consulting SAC, ha sido aceptado y aprobado por la Oficina Técnica de Consultores Asociados S.A., damos constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente. | | |
| El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:  ***1.0 Gestión del Proyecto***  1.1 Iniciación.  1.2 Planificación.  1.3 Informes de Estado del Proyecto.  1.4 Reunión de Coordinación Semanal.  1.5 Cierre del proyecto  ***2.0 Contratos***  2.1 Contrato con CC La Moneda  2.2 Contrato con ABACO  2.3 Contrato Refrigerios  ***3.0 Curso de Gestión de Proyectos***  3.1 Materiales  3.2 Ejecución (10 sesiones + 1 adicional)  ***4.0 Curso de G.P usando MS Project***  4.1 Materiales.  4.2 Ejecución (10 sesiones)  ***5.0 Informes***  5.1 Informe Mensual  5.1.1 Informe Mensual 1  5.1.2 Informe Mensual 2  5.1.3 Informe Mensual 3  5.2 Informe Final | | |
| El proyecto fue iniciado el 18 de junio del 2018, y terminó el 7 de marzo del 2019. | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES | | |
| En la planificación del proyecto la fecha de término era 22 de Febrero del 2019, sin embargo por Solicitud de **Cambio Nº 001** enviada por el Comité de Control de Cambios de Consultores Asociados el cronograma del Programa de Capacitación 2019 fue ampliado hasta el 7 de marzo del 2019. | | |
| ACEPTADO POR | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO | | FECHA |
| Inés Fernández | | 07 – 03 – 19 |
| Luis Gutiérrez | | 07 – 03 – 19 |
| Francisco Pérez | | 07 – 03 – 19 |
| DISTRIBUIDO Y ACEPTADO | | |
| NOMBRE DEL STAKEHOLDER | | FECHA |
| A. Villanueva | | 07 – 03 – 19 |
| Inés Fernández | | 07 – 03 – 19 |
| Luis Gutiérrez | | 07 – 03 – 19 |
| Francisco Pérez | | 07 – 03 – 19 |