## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad |  |  |  | Impacto
5 | Frecuente | Una vez por semana |  | 5 | Catastrófico | Toda la organización
4 | Moderado | Una vez por mes |  | 4 | Mayor | Una oficina
3 | Ocasional | Una vez por semestre |  | 3 | Moderado | Un área
2 | Remoto | Una vez por año |  | 2 | Menor | Una persona
1 | Improbable | Cada 10 años |  | 1 | Insignificante | Una tarea
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS |  | EVALUACIÓN | ACCIONES
No. | Proceso, Actividad o Tarea | Descripción | Evento adverso | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Evaluación | Acciones
1 | Comunicación | Mala organización del equipo de trabajo | no trabajar eficientemente | Mala comunicación, descuerdos en el equipo y trabajo disperso. | el equipo de trabajo no se encuentra en la misma sintonia en los avances, provocando un retrazo en el proyecto | 3 | 5 | 15 | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones
2 | Planeación | Mala planeación del proyecto | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | Retrazo en entregables del proyecto e información dispersa | Retrazo en el cronograma de actividades, poniendo en peligro la finalización exitosa del proyecto | 3 | 4 | 12 | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información.
3 | Planeación | Mala comunicación con el cliente | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | Requerimientos ambiguos o incompletos | Retrazo de avances con el software | 3 | 4 | 12 | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada
4 | Diseño | Mal entendimiento de los requerimientos | interpretación erronea de las ventanas e interfaces | Diseño de interfaces equivocadas o mal diseñadas | Diseño deficientes e incompletos. | 2 | 3 | 6 | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software Aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de Usabilidad.
5 | Desarrollo/Codificación | Mal analisís de la base de datos del producto | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas | Retrazo en codificación del producto | Base de datos confusa y mal diseño | 3 | 4 | 12 | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa
6 | Pruebas | Producto de software de mala calidad | Pruebas ineficientes | Mala ejecución del producto, presenta errores | Presentación de defectos en ambientes de producción | 3 | 5 | 15 | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas. Seguimiento a la aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de ..
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Cualitativo
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
| Probabilidad | Valor numérico | Impacto | Valor numérico |  |  | Tipo de riesgo | Probabilidad x Impacto |  | %
| Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |  |  | Muy alto | Mayor a 16 |  | 64
| Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |  |  | Alto | Menor a 15 |  | 60
| Probable | 3 | Moderado | 3 |  |  | Moderado | Menor a 12 |  | 48
| Muy probable | 4 | Alto | 4 |  |  | Bajo | Menor a 8 |  | 32
| Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |  |  | Muy bajo | Menor a 5 |  | 20 | 0
R | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CAUSA RAÍZ | ENTREGABLES AFECTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO | % DE RIESGO
| R1 | no trabajar eficientemente |  | Mala comunicación, descuerdos en el equipo y trabajo disperso. | todos los entregables del proyecto | 3 | 5 | 15 | ALTO | 60
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente |  | Retrazo en entregables del proyecto e información dispersa | Documentos de planeación e implementación del Software | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos |  | Requerimientos ambiguos o incompletos | Requerimientos | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R4 | interpretación erronea de las ventanas e interfaces |  | Diseño de interfaces equivocadas o mal diseñadas | Diseño de interfaces | 2 | 3 | 6 | BAJO | 24
| R5 | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas |  | Retrazo en codificación del producto | Codificiación | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R6 | Pruebas ineficientes |  | Mala ejecución del producto, presenta errores | Pruebas | 3 | 5 | 15 | ALTO | 60
| R7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | TIPO RIESGO | RESPONSABLE (ÁREA DE RIESGO) | RESPUESTA | TIPO | RESPONSABLE (SEGUIMIENTO) | PLAN DE CONTINGENCIA
| R1 | no trabajar eficientemente |  | ALTO | Project Manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente |  | MODERADO | Project Manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información. | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información.
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos |  | MODERADO | Project Manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada
| R4 | interpretación erronea de las ventanas e interfaces |  | BAJO | Diseñador | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software Aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de Usabilidad. | EVITAR / MITIGAR | Analista | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software Aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de Usabilidad.
| R5 | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas |  | MODERADO | Programador | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa | EVITAR / MITIGAR | Analista | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa
| R6 | Pruebas ineficientes |  | ALTO | Tester | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas. Seguimiento a la aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de .. | EVITAR / MITIGAR | programador | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas. Seguimiento a la aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de ..
| R7 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R8 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R9 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R10 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R11 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R12 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R13 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R14 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R15 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0

## Plan de contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO RIESGO | RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO | ACTIVIDAD A REALIZAR | REALIZADO | FECHA | SUPERVISA | OBSERVACIONES
| R1 | no trabajar eficientemente | ALTO | Portafolio manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones | SI | 2019-04-10 | Portafolio manager | todas las minutas de trabajo se encuentra programado como parte de la agenda el punto de acuerdos, para establecer fechas, responsables, actividades y seguimiento de las tareas pendientes.
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | MODERADO | Portafolio manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información. | SI | 2019-06-06 | Portafolio manager | Se restructuró el cronograma que las actividades y tiempos, se reajusten y coincidan.
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | MODERADO | Portafolio manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada | SI | 2019-06-15 | Portafolio manager | Los nuevos cambios a los requisitos se ajustan a los anteriores.
| R4 | interpretación erronea de las ventanas e interfaces | BAJO | Analista | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software Aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de Usabilidad. | SI | 2019-06-26 | Analista | nuevo analisis de los datos para el rediseño de las intefaces ajustandola a los nuevos datos en la base de datos.
| R5 | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas | MODERADO | Analista | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa | SI | 2019-06-29 | Analista | nueva estructura de los datos ajustando la base de datos de forma que se ajustaron los nuevos datos al diseño existente
| R6 | Pruebas ineficientes | ALTO | programador | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas. Seguimiento a la aplicación de la norma ISO 9126 en el criterio de .. |  |  | programador
| R7 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R8 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R9 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R10 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R11 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R12 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R13 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R14 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R15 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0

## Grafica
Probabilidad | 5
4
| 3 |  |  |  | R2R3 R5 | R1 R6
| 2 |  |  | R4
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto

## Datos
TIPO | RESPUESTA
EVITAR / MITIGAR | SI
EXPLOTAR / MEJORAR | NO
TRANFERIR
ACEPTAR