## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad |  |  |  | Impacto
5 | Frecuente | Una vez por semana |  | 5 | Catastrófico | Toda la organización
4 | Moderado | Una vez por mes |  | 4 | Mayor | Una oficina
3 | Ocasional | Una vez por semestre |  | 3 | Moderado | Un área
2 | Remoto | Una vez por año |  | 2 | Menor | Una persona
1 | Improbable | Cada 10 años |  | 1 | Insignificante | Una tarea
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS |  | EVALUACIÓN | ACCIONES
No. | Proceso, Actividad o Tarea | Descripción | Evento adverso | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Evaluación | Acciones
1 | Planeación | Falta de respaldo de información | Organización ineficiente | Mala organización del equipo de trabajo | Pérdida de información | 3 | 4 | 12 | •Definir nomenclatura para cada archivo sujeto con un control de versión •Crear un repositorio en la nube para subir y bajar actualizaciónes
2 | Planeación | Retrazo en entregables del proyecto | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas | Mala planeación del proyecto | Retrazo en entregables del proyecto | 3 | 4 | 12 | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto.
3 | Planeación | Requerimientos ambiguos o incompletos | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | Mala comunicación con el cliente | Retrazo de avances con el software | 3 | 4 | 12 | Acomplar los nuevos cambios o requetimientos a los existentes de forma clara y completa para cumplir la funcionalidad planeada
4 | Diseño | Diseño de interfaces incompletos | Incorrecta interpretación de las ventanas e interfaces | Mal entendimiento de los requerimientos | Diseño de interfaces incompletos | 2 | 3 | 6 | Rediseñar las interfaces con base a las especificaciónes de requerimientos
5 | Desarrollo/Codificación | Retrazo en entregables del producto | Incorrecta definición y estructura de los datos | Mal entendimiento de las relaciones y dependencias del producto | Retrazo en entregables del producto | 3 | 4 | 12 | Definir la arquitectura lógica y las relaciones correctas con base a los procesos de la empresa
6 | Pruebas | Presentación de defectos en ambientes de producción | Pruebas ineficientes | Mala realización de pruebas | Presentación de defectos en ambientes de producción | 3 | 5 | 15 | •Realizar pruebas de cada modulo de la aplicación detalladamente •Darle seguimiento a cada falla encontrado •Volver a probar los módulos donde hubieron fallas
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Cualitativo y Cuantitativo
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
| Probabilidad | Valor numérico | Impacto | Valor numérico |  |  | Tipo de riesgo | Probabilidad x Impacto |  | %
| Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |  |  | Muy alto | Mayor a 16 |  | 64
| Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |  |  | Alto | Menor a 15 |  | 60
| Probable | 3 | Moderado | 3 |  |  | Moderado | Menor a 12 |  | 48
| Muy probable | 4 | Alto | 4 |  |  | Bajo | Menor a 8 |  | 32
| Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |  |  | Muy bajo | Menor a 5 |  | 20 | 0
R | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CAUSA RAÍZ | ENTREGABLES AFECTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO | % DE RIESGO
| R1 | Organización ineficiente |  | Mala organización del equipo de trabajo |  | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas |  | Mala planeación del proyecto | Documentos de planeación e implementación del Software | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos |  | Mala comunicación con el cliente | Requerimientos | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R4 | Incorrecta interpretación de las ventanas e interfaces |  | Mal entendimiento de los requerimientos | Diseño de interfaces | 2 | 3 | 6 | BAJO | 24
| R5 | Incorrecta definición y estructura de los datos |  | Mal entendimiento de las relaciones y dependencias del producto | Codificiación | 3 | 4 | 12 | MODERADO | 48
| R6 | Pruebas ineficientes |  | Mala realización de pruebas | Pruebas | 3 | 5 | 15 | ALTO | 60
| R7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | TIPO RIESGO | RESPONSABLE (ÁREA DE RIESGO) | RESPUESTA | TIPO | RESPONSABLE (SEGUIMIENTO) | PLAN DE CONTINGENCIA
| R1 | Organización ineficiente |  | MODERADO | Project Manager | •Definir nomenclatura para cada archivo sujeto con un control de versión •Crear un repositorio en la nube para subir y bajar actualizaciónes | EVITAR / MITIGAR | Project Manager | •Definir nomenclatura para cada archivo sujeto con un control de versión •Crear un repositorio en la nube para subir y bajar actualizaciónes
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas |  | MODERADO | Project Manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto. | EVITAR / MITIGAR | Project Manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto.
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos |  | MODERADO | Project Manager | Acomplar los nuevos cambios o requetimientos a los existentes de forma clara y completa para cumplir la funcionalidad planeada | EVITAR / MITIGAR | Project Manager | Acomplar los nuevos cambios o requetimientos a los existentes de forma clara y completa para cumplir la funcionalidad planeada
| R4 | Incorrecta interpretación de las ventanas e interfaces |  | BAJO | Diseñador | Rediseñar las interfaces con base a las especificaciónes de requerimientos | EVITAR / MITIGAR | Analista | Rediseñar las interfaces con base a las especificaciónes de requerimientos
| R5 | Incorrecta definición y estructura de los datos |  | MODERADO | Programador | Definir la arquitectura lógica y las relaciones correctas con base a los procesos de la empresa | EVITAR / MITIGAR | Project Manager | Definir la arquitectura lógica y las relaciones correctas con base a los procesos de la empresa
| R6 | Pruebas ineficientes |  | ALTO | Análista | •Realizar pruebas de cada modulo de la aplicación detalladamente •Darle seguimiento a cada falla encontrado •Volver a probar los módulos donde hubieron fallas | EVITAR / MITIGAR | Análista | •Realizar pruebas de cada modulo de la aplicación detalladamente •Darle seguimiento a cada falla encontrado •Volver a probar los módulos donde hubieron fallas
| R7 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R8 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R9 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R10 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R11 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R12 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R13 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R14 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R15 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0

## Plan de contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO RIESGO | RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO | ACTIVIDAD A REALIZAR | REALIZADO | FECHA | SUPERVISA | OBSERVACIONES
| R1 | Organización ineficiente | MODERADO | Project Manager | •Definir nomenclatura para cada archivo sujeto con un control de versión •Crear un repositorio en la nube para subir y bajar actualizaciónes | SI | 2019-04-10 | Project Manager | Todos los miembros del equipo de trabajo tienen acceso al repositorio creado
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas | MODERADO | Project Manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto. | SI | 2019-06-06 | Project Manager | Se crea un diagrama de las actividades y tiempos
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | MODERADO | Project Manager | Acomplar los nuevos cambios o requetimientos a los existentes de forma clara y completa para cumplir la funcionalidad planeada | SI | 2019-06-15 | Project Manager | Los nuevos cambios a los requisitos se acomplan a los ya dados antes.
| R4 | Incorrecta interpretación de las ventanas e interfaces | BAJO | Diseñador | Rediseñar las interfaces con base a las especificaciónes de requerimientos | SI | 2019-06-26 | Analista
| R5 | Incorrecta definición y estructura de los datos | MODERADO | Project Manager | Definir la arquitectura lógica y las relaciones correctas con base a los procesos de la empresa | SI | 2019-06-29 | Project Manager | La estructura es diferente a los diseños, al ser un software móvil, su propia naturaleza afecta a la codificación misma.
| R6 | Pruebas ineficientes | ALTO | Análista | •Realizar pruebas de cada modulo de la aplicación detalladamente •Darle seguimiento a cada falla encontrado •Volver a probar los módulos donde hubieron fallas |  |  | Análista
| R7 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R8 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R9 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R10 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R11 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R12 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R13 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R14 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R15 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0

## Grafica
Probabilidad | 5
4
| 3 |  |  |  | R1R2R3 R5 | R6
| 2 |  |  | R4
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto

## Datos
TIPO | RESPUESTA
EVITAR / MITIGAR | SI
EXPLOTAR / MEJORAR | NO
TRANFERIR
ACEPTAR