## Matriz de comunicacinones
PLAN DE COMUNICACIÓN
|  | Proyecto: | [5 empty] | Fecha de elaboración:
[5 empty] | Responsabilidad |  |  | Tiempo
Item | ¿Qué comunica? | ¿Por qué? | Remitente / Destinatario | Método de comunicación | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha inicial | Frecuencia | Observación
1 | Listado de escuelas a construir en cada municipio | Para evitar la duplicidad de proyectos y se eviten proyecciones y gastos ya destinados previamente | Gobierno del estado y presidencias municipales / Dirección de planeación, proyectos y política. | Reunión de presentación del proyecto (incluyendo los municipios que serán beneficiados) | Unidad Técnica del Proyecto | Gobierno del estado | Unidad Técnica del Proyecto | 11 – marzo | Semestral | En cada reunión de diseño de ingeniería
2 | Avance del proyecto | Para monitorear el cumplimiento de metas | Empresa de desarrollo de software / Junta directiva de la empresa X (Cliente) | Informes escritos y vía correo electrónico oficial, semanal y mensual | Equipo de desarrollo |  | Equipo de desarrollo | Desde el arranque del proyecto: marzo 2019 | Semanal, mensual
3 |  |  |  | Presentaciones públicas |  |  | Gerente del proyecto |  | En cada reunión | Para el diseño de cada módulo
4 |  |  |  | Trípticos, folletos, spots de radio, televisión |  |  |  |  | Semestral
5 | [8 empty] | Anual
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Agenda de trabajo
**Propuesta
AGENDA DE TRABAJO
Fecha | Hora | Lugar | Asunto | Atendido