## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad |  |  |  | Impacto
5 | Frecuente | Una vez por semana |  | 5 | Catastrófico | Toda la organización
4 | Moderado | Una vez por mes |  | 4 | Mayor | Una oficina
3 | Ocasional | Una vez por semestre |  | 3 | Moderado | Un área
2 | Remoto | Una vez por año |  | 2 | Menor | Una persona
1 | Improbable | Cada 10 años |  | 1 | Insignificante | Una tarea
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS |  | EVALUACIÓN | ACCIONES
No. | Proceso, Actividad o Tarea | Descripción | Evento adverso | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Evaluación | Acciones
1 | Evaluación del desempeño | Establecer la metodología de evaluación | Desconocimiento del proceso | Personal nuevo | Resultados erróneos | 2 | 4 | 8 | Verificar la instalación electrica del local y utilizar no breaks
2 |  | Especificar el procesamiento de datos | Falta precisión | Ficha técnica confusa | Datos equivocados | 0 | 0 | 0
3 |  | Solicitud del procesamiento de datos | Demora en solicitar | No está programado | Demora en procesamiento | 0 | 0 | 0
4 |  | Reporte de datos | Demora en reportes | Se cae el servidor | Demora en procesamiento | 0 | 0 | 0
5 |  | Análisis estadístico | Uso inadecuado de programas | Poca experiencia | Datos equivocados | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Cualitativo y Cuantitativo
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
| Probabilidad | Valor numérico | Impacto | Valor numérico |  |  | Tipo de riesgo | Probabilidad x Impacto |  | %
| Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |  |  | Muy alto | Mayor a 16 |  | 64
| Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |  |  | Alto | Menor a 15 |  | 60
| Probable | 3 | Moderado | 3 |  |  | Moderado | Menor a 12 |  | 48
| Muy probable | 4 | Alto | 4 |  |  | Bajo | Menor a 8 |  | 32
| Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |  |  | Muy bajo | Menor a 5 |  | 20 | 0
R | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CAUSA RAÍZ | ENTREGABLES AFECTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO | % DE RIESGO
| R1 | Desconocimiento del proceso |  | Personal nuevo |  | 2 | 4 | 8 | MODERADO | 32
| R2 | Falta precisión |  | Ficha técnica confusa |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R3 | Demora en solicitar |  | No está programado |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R4 | Demora en reportes |  | Se cae el servidor |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R5 | Uso inadecuado de programas |  | Poca experiencia |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
| R15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MUY BAJO | 0
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | TIPO RIESGO | RESPONSABLE (ÁREA DE RIESGO) | RESPUESTA | TIPO | RESPONSABLE (SEGUIMIENTO) | PLAN DE CONTINGENCIA
| R1 | Desconocimiento del proceso |  | MODERADO | Programador | Verificar la instalación electrica del local y utilizar no breaks | EVITAR / MITIGAR | Project Manager | Verificar la instalación electrica del local y utilizar no breaks
| R2 | Falta precisión |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R3 | Demora en solicitar |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R4 | Demora en reportes |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R5 | Uso inadecuado de programas |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R6 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R7 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R8 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R9 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R10 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R11 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R12 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R13 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R14 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0
| R15 | 0 |  | MUY BAJO |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0

## Plan de contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO RIESGO | RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO | ACTIVIDAD A REALIZAR | REALIZADO | FECHA | SUPERVISA | OBSERVACIONES
| R1 | Desconocimiento del proceso | MODERADO | Project Manager | Verificar la instalación electrica del local y utilizar no breaks | SI | 2019-07-05 | Project Manager
| R2 | Falta precisión | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R3 | Demora en solicitar | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R4 | Demora en reportes | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R5 | Uso inadecuado de programas | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R6 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R7 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R8 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R9 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R10 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R11 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R12 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R13 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R14 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0
| R15 | 0 | MUY BAJO | 0 | 0 |  |  | 0

## Grafica
Probabilidad | 5
4
3
| 2 |  |  |  | R1
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto

## Datos
TIPO | RESPUESTA
EVITAR / MITIGAR | SI
EXPLOTAR / MEJORAR | NO
TRANFERIR
ACEPTAR