## Matriz de comunicacinones
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
| 1 | TDCJ | FJHH | FJHH | 2019-01-22 | Original
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO |  |  | APPMO-SP
PLAN DE COMUNICACIÓN
|  | Proyecto: | APPMO-SP |  |  |  |  | Fecha de elaboración: |  | 2019-01-24
[5 empty] | Responsabilidad |  |  | Tiempo
Item | ¿Qué comunica? | ¿Por qué? | Remitente / Destinatario | Método de comunicación | Preparación | Envío | Retroalimentación | Fecha inicial | Frecuencia | Observación
1 | Ofrecer un servicio | Para evaluacion de la competencia de administrar un proyecto de tecnologias de la información | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Reunión interna de SM-ROOT | Servicio educativo | Asesor de integradora | 2019-01-07 | Cuatrimestral | Para dar inicio del proyecto
2 | Definición de roles | Para conocer los participantes del proyecto y lo que le corresponde a cada uno como responsables. | Equipo de trabajo SM-ROOT | Documento de contrato individual | Reunión interna de SM-ROOT | Proceso adminsitrativo de proyecto | Asesor de integradora | 2019-01-07 | Cada Inicio de proyecto | Conocer participantes y reponsabilidaes dentro del proyecto
3 | Reunión para determinar la factibilidadad del proyecto | Para conocer si el proyecto a realizar es factible | Asesor de integradora | Reunión interna de trabajo | Proyecto y empresa | Proceso de proyecto | Asesor de integradora | 2019-01-10 | Cada Inicio de proyecto | Decidir el proyecto
4 | Notificación de aceptacion del proyecto | Para notificar que el proyecto escogido por el equipo de trabajo fue aceptado | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Proyecto aceptado | Proceso de proyecto | Asesor de integradora | 2019-01-12 | Cada Inicio de proyecto | Notificar al cliente para empezar el proyecto
5 | Definir requerimiento y costos proyecto | Para definir los requerimientos para el producto y el costo del desarrollo total del producto | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Reunión interna de SM-ROOT | Proceso inicial del proyecto | Asesor de integradora | 2019-01-16 | Cada Inicio de proyecto | Parte del proyecto donde se conocer el costo
6 | Aprovacion del project carter | Para aprovar el Project Charter, documento donde se describe acerca de todo el proyecto como costos, tiempos, participantes, requerimientos y la firma de aceptación del Cliente | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Project Charter | Proceso adminsitrativo de proyecto | Asesor de integradora | 2019-01-17 | Cada Inicio de proyecto | Project Charter esta sujeto a probables cambios posteriores
7 | Diseño y aprovacion de prototipos | Para aprovar los diseños y los prototipos del producto realizados por el equipo de trabajo | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Wireframes | Proceso para el desarrollo del producto | Asesor de integradora | 2019-01-29 | Por cada módulo a desarrollar | Los diseños pueden ser modificados
8 | Avances en el desarrollo del proyecto | Para presentar al cliente los avances del producto | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Avances de módulos correspondientes | Proceso para el desarrollo del producto | Asesor de integradora | 2019-02-04 | Por cada módulo desarrollado | Cada módulo tendrá más de una revisión
9 | Pruebas de usuarios | Para realizar pruebas del producto con usuarios de tal manera que se pruebe todo el producto | Equipo de trabajo SM-ROOT | Reunión interna de trabajo | Producto finalizado | Proceso para el desarrollo del producto | Asesor de integradora | 2019-06-26 | Semanal | Realizar pruebas cada semana hasta terminar
10 | Entrega e instalación del producto | Para entregar e instalar en la Empresa Cliente el producto | Jorge arturo Molina Roman/gerente | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Producto finalizado probado | Proceso para la finalización del desarrollo del producto | Asesor de integradora | 2019-08-09 | Cada fin de proyecto | Instalar el producto
11 | Capacitacion a los usuarios | Para capacitar a los usuarios que usarán el producto | Usuarios del producto | Reunion de trabajo en las instalaciones de la empresa panaderia San Pedro | Producto finalizado probado | Proceso para la finalización del desarrollo del producto | Asesor de integradora | 2019-08-09 | Cada fin de proyecto

## Agenda de trabajo
**Propuesta
AGENDA DE TRABAJO
Fecha | Hora | Lugar | Asunto | Atendido