## Slide 1: U3. III. Administración de riesgos del proyecto de T.I.
Presenta: Mtra. Gloria Córdoba H.
Administración de Proyectos de TI 2

## Slide 2: CONTENIDO – Unidades temáticas
Administración de recursos humanos del proyecto de T.I.
Administración de las comunicaciones del proyecto de T.I.
Administración de riesgos del proyecto de T.I.
Administración del procuramiento del proyecto y cierre del mismo

## Slide 3: Objetivo
El alumno establecerá el plan de respuesta, monitoreo y control del riesgo, a través de la administración de riesgos del Proyecto de T.I., para asegurar el éxito del mismo
TEMAS
Planeación de la administración del riesgo
Análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo.
Plan de respuesta, monitoreo y control del riesgo.

## Slide 4: Identificar los factores que intervienen en el riesgo en un proyecto de T.I.
Entiéndase como riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos.

## Slide 5: Los riesgos negativos influyen negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo:
Aumento de los costes del proyecto
Retrasos de proyecto.
Disminución de calidad.
Impacto en el medio ambiente.
Pérdida o daños a personas o propiedades.

## Slide 6: La Gestión de riesgos tiene como objetivo:
Identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos inherentes a los proyectos, para disminuir las consecuencias de los riesgos negativos y aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos.

## Slide 7: La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos definidos:
Identificación
Análisis
Planificación de la respuesta
Supervisión y control de riesgos.

## Slide 8: 1. Identificación de Riesgos
Técnicas de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado (útil para identificar causas de riesgos), diagramas de flujo de proceso (útiles para mostrar cómo se relacionan los elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad).
Análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto.
Entrevistas a personal con experiencia por parte del responsables de identificación de riesgos.
Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO). Este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos asociados a cada perspectiva del DAFO.
Leer artículo “HAZOP Como metodología de análisis de riesgos. https://es.calameo.com/read/000047172d983fb0d415c

## Slide 9: 2. Análisis de Riesgos
Análisis cualitativo este proceso evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Para aplicar ésta herramienta se le asignan escalas numéricas a la probabilidad y al impacto para definir los riesgos prioritarios o que requieren de mayor atención durante el proyecto. Para aplicar éste método se pueden usar matrices que permiten identificar visualmente la calificación del riesgo.
Análisis cuantitativo consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del Proyecto.
Las herramientas que se pueden aplicar son la entrevistas. La información recogida de los expertos es tratada estadísticamente a partir de los datos de algún parámetro concreto cuyo riesgo se quiera. El análisis de árbol de decisiones. Se trata de un diagrama que describe una decisión considerando todas las alternativas posibles.

## Slide 10: Identificación y evaluación cualitativa de riesgos
Probabilidad | Valor Numérico | Impacto | Valor Numérico
Muy Improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05
Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.10
Probable | 0.5 | Moderado | 0.20
Muy Probable | 0.7 | Alto | 0.40
Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.80
Tipo De Riesgo | Probabilidad X Impacto
Muy Alto | Mayor a 0.50
Alto | Menor a 0.50
Moderado | Menor a 0.30
Bajo | Menor a 0.10
Muy Bajo | Menor a 0.05
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAUSA RAÍZ | ENTREGABLES AFECTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROB X IMPAC | TIPO
R001 | Falla del servidor | Mala configuración | Aplicaciones | 0.5 | 0.8 | 0.40 | Alto
R002 |  |  |  |  |  |  | 
R003 |  |  |  |  |  |  | 
R004 |  |  |  |  |  |  | 
R005 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: 3. Planificación de respuesta
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

## Slide 12: Plan de respuesta a riesgos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO RIESGO | RESPONSABLE | RESPUESTA | TIPO | RESPONSABLE | PLAN DE CONTINGENCIA
R001 | Falla del servidor | Alto | Ángel | Realizar pruebas | Mitigar | Heriberto | Configurar otro servidor
R002 |  |  |  |  |  |  | 
R003 |  |  |  |  |  |  | 
R004 |  |  |  |  |  |  | 
R005 |  |  |  |  |  |  | 
Tipo De Riesgo
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
Tipo
Evitar / Mitigar
Explotar /Mejorar
Transferir
Aceptar

## Slide 13: 4. Supervisión y control de riesgo
Es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, monitorear los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.

## Slide 14: Actividad
Proponer un formato de supervisión y control de riesgos por equipos de trabajo.